## 需求列表
编号 | 提交人 | 提交时间 | 需求 | 需求类型 | 形态 | 模块 | 子模块 | 页面 | 详细需求描述 | 优先级（1~3） | 状态 | 备注
1 | 产品 | 2017-05-30 | 【教师后台】，没有填写过数值的【运动指标】不能直接启用 | 新增需求 | 管理后台 | 学科管理 |  | 学科管理 | 【教师后台】，没有填写过数值的【运动指标】不能直接启用。 | 3 | 产品设计中
服务端
客户端
2 | 产品 | 2017-05-30 | 系统后台增加【关于我们】的编辑地址 | 新增需求 | 管理后台 |  |  | 关于我们 （页面待设计） | 系统后台增加【关于我们】的编辑地址。 | 3 | 产品设计中
3 | 蔡主任 | 2017-06-12 | 班级设计，要考虑怎么区分行政班与教学班 | 新增需求 | 管理后台 | 学生管理 |  |  | 学校教学分行政班和教学班。行政班是指学校招生时，按专业与年级划分的班级；教学班是指任课教师在实际教学过程中，授课的班级。教师的教学班可以由单个行政班组成，也可以由多个行政班组成，也可以是不同行政班学生的组合。 | 3 | 需求分析中 | 行政班可能会涉及哪些功能模块？教学班呢？
服务端
4 | 蔡主任 | 2017-06-12 | 运动过程中不允许有暂停状态 | 新增需求 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 运动过程中不允许有暂停状态，学生在运动开始后，只能选择结束运动。 | 2 | 开发完成 | 运动结束后的操作流程是什么样的呢？
5 | 蔡主任 | 2017-06-13 | 校园排行榜新增一个【累计运动次数】排名 | 新增需求 | 客户端 | 校园排行榜 |  | 校园排行榜 | 校园排行榜新增一个【累计运动次数】排名。 | 3 | 暂缓
服务端
6 | 蔡主任 | 2017-06-13 | 开发分段锻炼运动方式 | 新增需求 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 分段锻炼运动方式，要能做到允许学生在不同时间段进行运动，点击暂停，可以保存每一段的运动数据。退出应用后，下次再进入应用，可以继续进行本运动方式的运动，且每一段运动数据单独记录。该需求在以后开发 | 2 | 暂缓
管理后台
[5 empty] | 服务端 |  |  | 开发接口
7 | 蔡主任 | 2017-06-13 | 各学校定制化应用 | 新增需求 | 客户端 | 首页 |  | 首页 | 未来，客户端首页可以根据各个学校的需求，进行一定程度上的定制化展示。 | 3 | 暂缓
[5 empty] | 管理后台 |  |  | 页面待设计
[5 empty] | 服务端 |  |  | 开发接口
8 | 蔡主任 | 2017-06-19 | 限制学生选择每个运动方式进行运动的次数 | 新增需求 | 管理后台 | 学科管理 |  | 编辑运动方式 （页面待设计） | 每种运动方式，应该有一定运动次数的限制。即学生在一个学期内，只能在有限次数内选择某种运动方式进行运动。 | 3 | 需求分析中 | 如果学生已经用完了可以运动的次数，还想运动怎么办？
客户端
[5 empty] | 服务端 |  |  | 开发接口
9 | 蔡主任 | 2017-06-19 | 上线活动模块 | 新增需求 | 管理后台 |  |  |  | 应用内应该有活动模块，供学生查看与报名本校组织的活动和平台组织的活动。 | 3 | 暂缓
客户端
[5 empty] | 服务端 |  |  | 开发接口
10 | 研发 | 2017-06-20 | 微信第三方登录 | 改进体验 | 客户端 |  |  |  | 1、学生通过关注服务号，下载应用。 2、学生使用微信账号进行登录。 3、微信登陆成功后，要绑定个人学号，提交个人信息，包括：真实头像、身高、体重。（身高、体重数据仅限大一新生） | 1 | 产品设计中
微信
服务端
11 | 蔡主任 | 2017-06-20 | 灵活设置课外锻炼分数以及每学期的运动次数 | 新增需求 | 管理后台 | 学科管理 |  | 设置学期运动次数 | 1、课外锻炼分数，可以每个学期调整。 2、可以按照不同年级，设置每个年级不同学期的运动次数。 | 2 | 需求分析中 | 这个要好好思考一下怎么实现。可能要按照学期的方式创建每个学期不同年级的锻炼次数要求和分数要求。
服务端
客户端
12 | 蔡主任 | 2017-06-20 | 使用学生真实头像作为用户头像 | 新增需求 | 客户端 | 登录 |  | 登录 | 学生在使用应用时必须使用真实头像，利于点名等教学管理工作。我们可以在学生初次登录后，在绑定账号页面，要求必须拍摄并上传本人头像。 | 3 | 产品设计中
服务端
管理后台
13 | 蔡主任 | 2017-06-22 | 优化运动详情页交互和UI | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 优化运动详情页交互和UI，包括界面元素展示，Toast与弹窗提示，以及整个运动过程的体验 | 2 | 产品设计中
运动详情（区域运动）
14 | 研发 | 2017-06-22 | 个人信息验证 | 新增需求 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 1、在运动结束后，提交运动数据前进行个人信息验证。 2、设计个人信息进行验证的解决方案，答案需要做到：简单、可选、选项尽量不要用两个谐音的字。 3、学生在使用个人信息进行验证时，有3次输入答案的机会。 | 1 | 产品设计中 | 采用个人信息进行验证的解决方案，要充分考虑学生的信息从哪里搜集，如何准确匹配到个人
[5 empty] | 服务端 |  |  | 接口开发
15 | 蔡主任 | 2017-06-22 | 异常运动记录处理邀请 | 新增需求 | 微信 |  |  |  | 初期学校对学生的可疑通知，由教师或者客服人员在教师后台，按照模板编辑好相应内容，等到学生触发一定条件后，由微信服务号推送给学生，由学校方面对学生进行处理。 | 3 | 需求分析中
[5 empty] | 管理后台 |  |  | 编辑微信模板消息 （页面待设计）
[5 empty] | 服务端 |  |  | 接口开发
16 | 蔡主任 | 2017-06-22 | 异常名单 | 新增需求 | 管理后台 |  |  | 异常名单 （页面待设计） | 需要在教师后台有一个可疑人员列表，罗列本校有提交过异常运动记录的学生。 | 2 | 产品设计中 | 《防作弊方案》Xmind内有当前该模块的产品设计思路
服务端
微信
17 | 蔡主任 | 2017-06-23 | 完善教师后台运动记录列表 | 新增需求 | 管理后台 | 运动记录 |  | 运动记录 | 教师后台的运动记录列表，需要有达标字段、异常提醒字段、班级字段以及个人运动次数序列号，在筛选器上要显示。 | 2 | 产品设计中
18 | 蔡主任 | 2017-06-23 | 实现每个学校在运动方式上的自定义设置 | 新增需求 | 管理后台 | 学科管理 |  | 编辑运动方式 （页面待设计） | 在教师后台编辑运动方式时，可以： 1、编辑图片，实现每个学校定制。 2、选择是否启用系统已经提供好的运动方式。 | 2 | 产品设计中
服务端
[5 empty] | 客户端 |  |  | 首页
19 | 研发 | 2017-06-23 | 每个运动方式的数据采集间隔时间在后台设置，通过服务端控制 | 新增需求 | 服务端 |  |  | 开发接口 | 每个运动方式的数据采集间隔时间在后台设置，通过服务端控制 | 1 | 开发中
[5 empty] | 客户端 |  |  | 运动详情
[5 empty] | 管理后台 |  |  | 编辑运动方式 （页面待设计）
20 | 蔡主任 | 2017-06-23 | 每个运动方式的运动指标，可以按照不同维度给人群进行打标签，来进行细分人群的运动指标设置 | 新增需求 | 管理后台 |  |  | 设置运动指标 | 每个运动方式，可以按照多个维度来设置运动指标。蔡主任具体提出的是，快走可以按照身高（影响步幅）、性别、体测分数三个维度结合来设置运动指标，简单点可以先按照身高来。而慢跑和快跑可以分别按照体测项目中的长跑成绩和短跑成绩来划分档位进行设置。 | 2 | 需求验证中
[5 empty] | 服务端 |  |  | 开发接口
客户端
21 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 优化校园排行榜 | 新增需求 | 客户端 | 校园排行榜 |  | 校园排行榜 | 校园排行榜的功能可以考虑优化一下。从总榜（累计运动次数、累计消耗卡路里、累计运动时长）到单个运动方式的分榜。最好还要有本日、本周、本学期等不同时间段的排名。 | 3 | 暂缓
22 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 在锻炼成果页面，新增图表 | 新增需求 | 客户端 | 个人中心 | 历史运动概况 | 锻炼成果 | 关于速度、步频等数据，可以通过图表的形式呈现，图表上除了要能看见折线图，还建议把异常数值部分标红提示。 | 3 | 产品设计中
23 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 在锻炼成果页面，新增【申诉异常记录】的入口 | 新增需求 | 客户端 | 个人中心 | 历史运动概况 | 锻炼成果 | 在锻炼成果页面，新增【申诉异常记录】的入口。 | 2 | 产品设计中
[5 empty] | 管理后台 | 异常记录 |  | 异常记录 （页面待设计）
服务端
24 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 优化运动结束后的流程 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 运动结束后的按钮和操作需要再设计一下。当前实现的，运动结束后，仍然是开始按钮的操作是需要调整的。 | 1 | 需求分析中
25 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 个人累计消耗热量的单位变更 | 改进体验 | 客户端 | 个人中心 | 历史运动概况 | 历史运动概况 | 总消耗卡路里的单位目前用“千卡”可能有点小，要找找是不是有更大的显示单位。 | 3 | 暂缓
26 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 历史运动概况页面，新增一个列表 | 改进体验 | 客户端 | 个人中心 | 历史运动概况 | 历史运动概况 | 1、列表上的字段包括：锻炼方式、结果、次数（包括：有效、无效） 2、图表上点击列表中的某一行，则进入某个运动方式的运动记录列表页面。列表上，每一行的展示一条运动记录：（本学期）运动记录序号、运动方式、运动结果。点击单条运动记录，进入本次运动的锻炼结果页面。 | 2 | 产品设计中
[5 empty] | 服务端 |  |  | 接口开发
27 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 历史运动概况页面，完善对运动结果是否有效的提醒 | 改进体验 | 客户端 | 个人中心 | 历史运动概况 | 历史运动概况 | 当运动结束后，用户在历史运动概况页面，可以查看已经提交的所有运动记录，每条运动记录需要有结果是否有效的提醒，包括是否达标？是否异常？ | 2 | 产品设计中
[5 empty] | 服务端 |  |  | 接口开发
28 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 在后台设置运动指标的时候，要考虑步幅、步数、步频等因素 | 新增需求 | 管理后台 | 学科管理 |  | 设置运动指标 | 教师在后台设置运动指标的时候，还要考虑每个身高对应的步幅区间。如果是这样的话，结合运动达标距离，就可以推算出学生在每次运动时，实际需要完成的步数区间。再结合耗时，就可以算出学生的步频（即每秒步数）区间。 | 1 | 产品设计中
服务端
[5 empty] | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑）
29 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 大一新生在客户端提交自己的身体数据 | 新增需求 | 客户端 | 个人中心 |  | 体测数据 | 针对大一的入学新生，学校暂时还没开展体测工作。所以，产品设计上，需要在大一新生在客户端提交自己的身体数据，包括：身高、体重等。 | 2 | 需求分析中 | 大一新生，没有长跑成绩这类数据怎么办？
服务端
管理后台
30 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 在运动开始前，提供多种场景的提醒 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 1、学生在交通要道进行锻炼前，客户端发出安全运动提醒。 2、遇到天气不好（导致GPS信号不好），客户端发出提醒。 3、天气适宜运动，但GPS信号不好，客户端发出提醒。 | 3 | 产品设计中 | 天气如何判断？数据从哪里获取？
服务端
31 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 区域运动方式的后台设置需求 | 新增需求 | 管理后台 | 学科管理 |  | 设置运动指标 | 教师后台，设置运动区域时，需要能够支持编辑： （1）运动区域名称 （2）简介 （3）设置运动区域范围 （4）设置运动区域的有效时间（一个运动区域，可能只是为了组织活动而临时创建的，活动结束后，运动区域也会失效）。 （5）是否开放给外校人员进行锻炼。 | 1 | 产品设计中 | 和蔡主任沟通，不同学校设置的运动区域，可以开放给所有学生用户使用。这个在产品设计上，可以考虑一下。允许让教师在设置运动区域的时候，选择是否开放给外校学生。
服务端
[5 empty] | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（区域运动）
32 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 累计步数成为客户端的默认运动方式 | 新增需求 | 客户端 | 首页 |  | 首页 | 1、客户端每日都会统计用户的步数，从每天早晨6点开始统计数据，到每晚12点结束统计。 2、学生如果在累计步数正常的统计时间内，选择其他任意一种运动方式进行运动，不管他最后运动结果是否有效，系统都要将他在运动过程中产生的步数，累加到个人累计步数中去。 3、如果学生当日的累计步数，达到了当日目标，则客户端可以询问用户，是否将今日步数提交并转化为1次有效运动记录。学生如果同意，那么他今日就能获得1次有效运动记录，而累计步数不会被清零。学生一个学期，可以提交X次达标的累计步数数据，作为有效运动记录（具体次数，交由教师在教师后台设置）。 | 1 | 需求分析中 | 1、如果学生使用摇步器等工作，伪造虚假步数，我们该怎么防作弊？能否通过获取设备每天实际的运动距离然后用个人步幅集结合步数，计算出他应该完成的巨鹿，两者做对比，来进行防作弊判断。 2、以往的累计步数，如果达到要求，但是没有提交作为有效运动记录，怎么办？还可以再次提交吗？
服务端
管理后台
33 | 蔡主任 | 2017-06-26 | 运动开始前的提示更醒目一些 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 1、GPS信号提示放到固定位置展示。 2、定位提醒，建议放在屏幕中间，并且处理得更醒目一些。 | 2 | 产品设计中 | 和编号13属于同一个开发需求
34 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 教师后台的所有数据记录，应该都支持导出。 | 新增需求 | 管理后台 |  |  |  | 1、教师后台的所有数据记录，应该都支持导出。 2、蔡主任提出：从教师后台导出的列表，不要两个列表字段（例如：达标数值与最大值）合在一起显示。要做到每一个列表字段，都能单独一列展示。 | 3 | 需求分析中
35 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 运动指标的设置，要每学期区隔开 | 新增需求 | 管理后台 |  |  | 设置运动指标 | 对运动方式的运动指标进行设置的时候，还要考虑不同学期之间的所有指标应该分开 | 2 | 产品设计中
36 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 教师后台设置在运动指标时，出现的下拉列表，用单列下拉列表呈现。 | 改进体验 | 管理后台 |  |  | 设置运动指标 | 教师后台设置在运动指标时，出现的下拉列表，用单列下拉列表呈现。 | 3 | 产品设计中
37 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 针对大一上学期入学的新生的运动指标设计 | 新增需求 | 管理后台 |  |  | 设置运动指标 | 大一上学期入学的新生，在没有体测总分和单个体测项目分数的情况下，由教师填写统一及格标准。这个产品设计和服务端设计上，要思考一下。 | 2 | 产品设计中
服务端
客户端
38 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 批量增加学生有效运动次数的功能 | 新增需求 | 管理后台 |  |  |  | 为了配合学校组织的活动，需要设计能够让教师在后台批量增加学生有效运动次数的功能（增加的运动记录，主要以区域运动为主），而学生在前端能看得到。这个需要再思考一下怎么设计。 | 3 | 需求分析中
服务端
客户端
39 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 上线上课打卡点名的功能。 | 新增需求 | 客户端 |  |  |  |  | 1 | 暂缓
40 | 蔡主任 | 2017-06-28 | 设计体测数据和体育成绩页面 | 新增需求 | 客户端 | 个人中心 |  | 体测数据 | 体测数据的页面在还没开发完之前，可以暂时在客户端屏蔽入口，不展示，等页面开发完后，再显示。而体育成绩的需求，则可以往后放。 | 3 | 产品设计中
41 | 产品 | 2017-06-28 | 客户端UI重新设计优化 | 改进体验 | 客户端 |  |  |  |  | 2 | 产品设计中
42 | 研发 | 2017-06-30 | 随机定点打卡方案 | 新增需求 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 为了防止学生使用多台手机替跑，设计随机定点打卡方案。要做到： 1、教师能在教师后台，设置本校可供学生打卡的点，以及打卡方案。 2、每个学生在每次运动时，系统会给学生随机分配一个打卡方案。 | 2 | 需求分析中
43 | 研发 | 2017-06-30 | 低电量提醒与运动数据保护 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  |  | 为了解决学生在运动过程中，因为手机设备电量不足而导致本次运动记录失效的问题。在产品设计上： 1、在运动开始时，客户端会提示学生，当前手机的剩余电量。 3、系统仍然会对被中断的运动记录数据进行判断，是否达标？是否异常？ | 2 | 开发中
44 | 研发 | 2017-06-30 | 【锻炼成果】与【运动详情】和【历史运动概况】打通 | 新增需求 | 客户端 | 运动详情 |  | 锻炼成果 | 【锻炼成果】与【运动详情】和【历史运动概况】打通。产品设计上做到： 1、在单次运动结束后，可以看到本次运动的【锻炼成果】。也可以通过本次【锻炼成果】页面，进入【历史运动概况】页面。 2、学生【历史运动概况】页面，可以进入以往已提交运动记录的【锻炼成果】页面。 | 3 | 产品设计中
45 | 研发 | 2017-06-30 | 【锻炼成果】与【运动详情】的悬浮窗可折叠 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  |  | 【锻炼成果】与【运动详情】的悬浮窗可折叠。 | 3 | 开发完成
46 | 蔡主任 | 2017-07-03 | 修改跑或走的运动方式的运动指标 | 新增需求 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 修改跑或走的运动方式的运动指标，移除客户端耗时指标的提示。原因在于： 1、当前跑或走运动方式的的运动指标，最重要的是距离，其次是速度。本意是学校希望需要以一定平均速度，完成一定距离的运动。 2、蔡主任认为，出现耗时指标，容易诱导学生作弊。 | 2 | 产品设计中
47 | 蔡主任 | 2017-07-03 | 对学生超额完成运动指标的运动记录，进行准确的判断 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 蔡主任提出，当学生超额完成某个运动方式的运动指标时，系统会记录当学生完成达标距离的时间，以此判断当时的平均速度是否达标。如果平均速度大于或等于教师后台填写的正常数值，小于异常数值，则学生此次运动结束后，该运动记录仍判定为达标。 | 2 | 产品设计中
48 | 蔡主任 | 2017-07-03 | 校园排行榜暂时只保留累计达标次数 | 新增需求 | 客户端 | 校园排行榜 |  | 校园排行榜 | 校园排行榜暂时只保留累计达标次数 | 3 | 产品设计中
49 | 研发 | 2017-07-05 | 在运动过程中，运动数据因为无网络导致无法提交；或者，在结束运动时，运动数据因为无网络无法提交。 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） |  | 2 | 需求分析中
50 | 产品 | 2017-07-07 | 在管理后台，新增对运动方式所消耗卡路里的编辑入口 | 改进体验 | 管理后台 |  |  | 编辑运动方式 （页面待设计） | 在管理后台，新增对运动方式所消耗卡路里的编辑入口，而且该功能只能让系统管理人员来维护。 | 3 | 产品设计中
51 | 产品 | 2017-07-08 | 增加在运动过程中，锁屏状态下，绘制运动轨迹的功能 | 改进体验 | 客户端 | 运动详情 |  | 运动详情（走或跑） | 增加在运动过程中，锁屏状态下，绘制运动轨迹的功能 | 1 | 开发中